## HR-F
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
DOTYCHCZAS PONIESONE WYDATKI
| Wydatki poniesione | [6 empty] | Źródła finansowania wydatów poniesionych
| Rodzaj wydatku (opis) | Zakres rzeczowy |  | miesiąc/rok wydatkowania | kwota brutto w zł | w tym: |  | Środki własne | Pożyczka_TISE | Leasing | Dotacje | Inne / Kredyty | Razem źródła finansowania w zł
|  | j.m. | ilość |  |  | wydaki kwalifikowalne | wydaki niekwalifikowalne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Razem wydatki poniesione |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANOWANE WYDATKI DO PONIESIENIA
| Wydatki do poniesienia | [6 empty] | Źródła finansowania wydatów do poniesienia
| Rodzaj wydatku (opis) | Zakres rzeczowy |  | miesiąc/rok wydatkowania | kwota brutto w zł | w tym: |  | Środki własne | Pożyczka_TISE | Leasing | Dotacje | Inne / Kredyty | Razem źródła finansowania w zł
|  | j.m. | ilość |  |  | wydaki kwalifikowalne | wydaki niekwalifikowalne
|  | szt. | 45 | 2026-10-01 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Razem wydatki do poniesienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j.m. = szt.; kompl.; pary ….

## Instrukcja_wypełnienia
Jak poprawnie przygotować Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HR-F) do wniosku o pożyczkę TISE
Harmonogram rzeczowo-finansowy można traktować jako mapę inwestycji. Pokazuje on nie tylko poziom kosztów, ale przede wszystkim zakres prac, ich kolejność oraz moment ponoszenia wydatków. Dzięki temu osoba oceniająca wniosek widzi, jak projekt będzie realizowany w praktyce.
I. Informacje ogólne i zasady, o których należy pamiętać
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg inwestycji oraz wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania.
Najczęstsze błędy pojawiają się w kilku obszarach:
Po pierwsze, HR-F nie może być kopią harmonogramu płatności wynikającego z umowy z Generalnym Wykonawcą. Samo przepisanie zaliczek lub płatności etapowych nie pokazuje faktycznego zakresu prac. W harmonogramie należy przedstawić, co jest realizowane w projekcie, a nie tylko kiedy następują płatności.
Po drugie, inwestycję należy podzielić na logiczne etapy rzeczowe. Powinny one odpowiadać rzeczywistym fazom realizacji, na przykład przygotowanie terenu, montaż konstrukcji, instalacja urządzeń czy przyłączenie do sieci.
Po trzecie, istotna jest odpowiednia szczegółowość. W ramach każdego etapu należy wskazać konkretne prace i dostawy wraz z ilościami oraz parametrami technicznymi. Zamiast ogólnych nazw należy podać konkretne elementy, takie jak liczba modułów, typ inwerterów czy rodzaj stacji transformatorowej, a następnie przypisać do nich koszty.
II. Jak wypełnić formularz krok po kroku
Formularz Excel składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy wydatków już poniesionych, druga obejmuje wydatki planowane. Obie sekcje wypełnia się według tego samego schematu.
Krok 1: Rodzaj wydatku (opis)
W tej kolumnie należy wpisać konkretną czynność, dostawę lub pracę budowlaną. Warto pogrupować je w etapy oraz jasno wskazać najważniejsze elementy inwestycji. W opisie można uwzględnić parametry urządzeń, jeśli pomagają one lepiej zrozumieć zakres.
Krok 2: Zakres rzeczowy (jednostka i ilość)
Należy określić jednostkę miary, na przykład sztuki, komplet lub zestaw, oraz podać dokładną ilość. Dla modułów PV będzie to liczba sztuk, natomiast dla prac ziemnych zazwyczaj jeden komplet.
Krok 3: Miesiąc i rok wydatku
Należy wskazać moment poniesienia kosztu, zarówno dla wydatków już zrealizowanych, jak i planowanych, na przykład „maj 26” lub „październik 26”.
Krok 4: Kwota brutto w zł
W tym miejscu wpisuje się całkowity koszt danego wydatku wraz z podatkiem VAT.
Krok 5: Podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Podaną kwotę brutto należy podzielić na dwie części. Wydatki kwalifikowalne to koszty, które mogą być finansowane z pożyczki TISE. Wydatki niekwalifikowalne to koszty związane z projektem, które nie podlegają finansowaniu i są pokrywane ze środków własnych.
Krok 6: Źródła finansowania
W tej części należy wskazać, z jakich źródeł finansowany jest dany wydatek. Suma wszystkich źródeł musi być równa kwocie brutto. Kwotę należy podzielić pomiędzy: środki własne, czyli wkład Wnioskodawcy, pożyczkę TISE, czyli wnioskowaną kwotę finansowania, leasing, dotacje, inne źródła lub kredyty, jeśli projekt zakłada montaż finansowy z kilku źródeł.
III. Przykłady wypełnienia HR-F
Przykład 1: Budowa farmy fotowoltaicznej
Etap I – Przygotowanie terenu i prace wstępne (np. marzec 2026) |  | mar 26
1.1. Przygotowanie terenu | 1 kpl. |  | 36900
1.2. Dostawa i montaż konstrukcji stalowych wsporczych na gruncie | 1 kpl. |  | 516600
Etap II – Montaż głównych komponentów instalacji |  | mar – kwi 26
2.1. Dostawa i montaż modułów PV | 1 724 szt. |  | 848700
2.2. Dostawa i montaż inwerterów | 4 szt. |  | 172200
2.3. Dostawa, posadowienie i montaż stacji transformatorowej SN/NN | 1 szt. |  | 836400
2.4. Okablowanie i przyłącza | 1 kpl. |  | 147600
Etap III – Uruchomienie, systemy i przyłączenie |  | maj – lip 26
3.1. Dostawa i montaż systemów zabezpieczeń oraz SCADA | 1 kpl. |  | 61500
3.2. Odbiory, dokumentacja powykonawcza i uruchomienie instalacji | 1 kpl. |  | 123000
3.3. Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Uwaga: koszt często niekwalifikowalny, przypisywany w całości do środków własnych). | 1 kpl. |  | 106948.5
Przykład 2: Modernizacja przedsiębiorstwa i rozbudowa taboru chłodniczego
1. Rozbudowa instalacji PV o 10 kW wraz z wdrożeniem magazynu energii | 1 kpl. | kwi 26 | 276 750,00 zł.
2. Wymiana agregatu chłodniczego i przebudowa systemu sterowania | 1 kpl. | kwi 27 | 33 547,55 zł.
3. Dostawa i montaż drzwi chłodniczych kwasoodpornych wraz z obróbką | 1 kpl. | cze 26 | 20 280,24 zł.
4. Podwozie pojazdu ciężarowego (Uwaga: w tym projekcie jest to wydatek niekwalifikowalny). | 1 szt. | maj 26 | 633048.9
5. Dostawa i montaż specjalistycznej zabudowy chłodniczej | 1 kpl. | maj 26 | 195 057,83 zł.
6. Dostawa i montaż agregatu chłodniczego z rejestratorem | 1 kpl. | maj 26 | 146 492,41 zł.
7. Dostawa i montaż windy / platformy załadunkowej | 1 szt. | maj 26 | 51 378,50 zł.
8. Dostawa i montaż ozonatora | 1 szt. | maj 26 | 5 904,00 zł.